### IN 273.

### Umowa - projekt

zawarta w dniu 2015 roku pomiędzy Gminą Stęszew zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:
1. Włodzimierza Pinczaka – Burmistrza Gminy Stęszew
2.
a
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą
zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą .

§ 1 Umowa niniejsza została zawarta na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego
       w dniu roku.
§ 2. Przedmiotem umowy jest:
Budowa hali widowiskowo-sportowej o kubaturze Vcałk= 18 441,16 m3 i powierzchni Pużytk= 2 897,60 m2 z infrastrukturą towarzyszącą, wykonaniem zagospodarowania terenu przy ulicy Poznańskiej w miejscowości Stęszew z materiału Wykonawcy.

Lokalizacja:
Miejscowość: Stęszew, ul. Poznańska gmina Stęszew, powiat Poznański, województwo Wielkopolskie.

Zakres prac obejmuje roboty budowlano montażowe polegające na:
Budowę hali widowiskowo-sportowej o kubaturze Vcałk= 18 441,16 m3 i powierzchni Pużytk= 2 897,60 m2 z infrastrukturą towarzyszącą, wykonaniem zagospodarowania terenu przy ulicy Poznańskiej w miejscowości Stęszew, zgodnie z dokumentacją projektową:
  1. Kompleksowa obsługa geodezyjna zadania.
  2. Roboty ziemne.
  3. Roboty budowlano-konstrukcyjne.
  4. Roboty drogowe oraz utwardzenie terenu wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu (trawniki, nasadzenia, obiekty małej architektury, ogrodzenie).
  5. Wykonanie instalacji elektrycznych, TV, oddymiana, okablowania strukturalnego, oświetlenia, instalacji odgromowych i wyrównawczych.
  6. Wykonanie instalacji wod. – kan. wraz z kompletnym montażem przyborów inst.
  7. Wykonanie instalacji c. o. wraz z kotłownią.
  8. Wykonanie instalacji gazowej.
  9. Wykonanie instalacji ciepła technologicznego.
  10. Wykonanie instalacji wentylacji.
  11. Budowa i częściowa modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem przyłącza.
  12. Budowa i częściowa modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem przyłącza.
  13. Budowa i częściowa modernizacja sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłącza.
2. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 5 kpl.
3. Wycinkę drzew i krzewów.
4. Modernizację istniejącej stacji wodociągowej.
5. Przestawienie słupa energetycznego.
6. Zapewnienie nadzoru i pozytywnego odbioru urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego i poniesienie kosztów z tego tytułu.
7. Zabezpieczenie placu budowy pełnym i trwałym ogrodzeniem, uniemożliwiającym wstęp osób nieuprawnionych na teren budowy oraz oświetlenie i oznakowanie zgodnie z wytycznymi BHP i obowiązującymi przepisami.
8. Zapewnienie dojazdu sprzętu budowlanego na plac budowy, oznakowanego i zabezpieczonego, niekolidującego z publicznym ruchem pieszym i kołowym, oraz funkcjonowaniem okolicznych obiektów, łącznie z wykonaniem tymczasowego utwardzonego dojazdu do placu budowy od ulicy Poznańskiej.
9. Zakup, dostawa i montaż wszystkich urządzeń, armatury, instalacji i osprzętu objętych dokumentacją projektową.
10. Wykonanie pomiarów, prób i sprawdzeń wszystkich wykonanych instalacji i urządzeń wraz z dostarczeniem protokołów potwierdzonych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego.
11. Zapewnienie nadzoru nad inwestycją odpowiednich służb i organów i poniesienie z tego tytułu opłat (PSG Sp. z o.o., ENEA Sp. z o.o., Operatorzy telefonii, ZGKiM itp.).
12. Demontaż i odtworzenie ciągów komunikacji pieszej i kołowej oraz przywrócenie do stanu pierwotnego, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
13. Oznakowanie ewakuacyjne i p-poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami całego obiektu oraz terenu objętego zakresem.
14. Opracowanie instrukcji użytkowania obiektu.
15. Opracowanie instrukcji ewakuacji.
16. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz opinii dotyczących wykonania włączeń i podłączeń infrastruktury technicznej wraz z odbiorami.
17. Opracowanie i realizację projektu organizacji ruchu oraz projektu technologii i organizacji budowy wraz ze szczegółowym harmonogramem robót.
18. Zorganizowanie zaplecza budowy odpowiadającego warunkom i przepisom BHP, Sanepid i p-poż oraz pomieszczenia przystosowanego do narad roboczych. Zapewnienie odrębnego pomieszczenia dla przedstawicieli Zamawiającego wyposażonego w instalację elektryczną, c.o., Internet oraz meble biurowe.
19. Odtworzenie i doprowadzenie do stanu pierwotnego wszystkich elementów zagospodarowania działek, na których realizowana była inwestycja.
20. Uporządkowanie terenu oraz prywatnych nieruchomości objętych inwestycją po zakończonych pracach i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
21. Konsultowanie i wyjaśnianie wszystkich ewentualnych problemów oraz wątpliwości z osobami pełniącymi funkcję inspektora nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego, jak również Zamawiającym.
22. Uzyskanie od wszystkich właścicieli nieruchomości oświadczenia o doprowadzeniu terenu /działki/ do należytego stanu
23. Uzyskanie dopuszczenia boisk do gry, przez właściwe Polskie Związki gier.
24. Pozostałe prace zgodnie z dokumentacją projektową i dokumentacją przetargową stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.
Wykonawca wykona wszelkie niezbędne prace dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i dokumentacją przetargową oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Ponadto zakres prac obejmuje:
1) sporządzenie operatu kolaudacyjnego – 3 egzemplarze, na który składa się:
   a) Dokumentacja powykonawcza:
     b) Obsługa geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją powykonawczą – mapy kpl. 5,000
     c) Atesty na materiały i prefabrykaty,
 2) Protokóły odbioru robót.
 3) wymagane dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i sprawdzeń,

Technologia wykonania prac:

1. Prace związane z wykonaniem inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami BHP oraz wiedzą techniczną.
2. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty oraz być zgodne z Polskimi Normami. Ponadto każdy zastosowany materiał należy uzgodnić z Zamawiającym oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego, brak w/w uzgodnienia skutkować będzie wymianą na odpowiedni, koszt wymiany w pełni poniesie Wykonawca. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrąci poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych.
Jeżeli w dokumentacji , przedmiarze lub specyfikacji występują wskazania materiałowe na konkretnego producenta / nazwy producentów i produktów / należy odczytywać je jako przykładowe służące tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych niż zakładane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej.
Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały.
1. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji sąsiadujących z placem budowy/robót i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.
2. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy/robót w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.
3. Teren okoliczny oraz ruch pieszy i kołowy należy w sposób trwały zabezpieczyć przed oddziaływaniem robót.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu plan BIOZ nie później niż w ciągu 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia robót.
5. Wykonawca w dniu przekazania placu budowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu program zapewnienia jakości.
6. Wykonawca w dniu przekazania placu budowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu harmonogram robót z podziałem tygodniowym.

§ 3. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej
        umowy oraz w:
1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2. specyfikacji technicznej,
3. złożonej ofercie,
4. kosztorysie ofertowym,
5. dokumentacji projektowej
        stanowiących integralne części niniejszej umowy.
§ 4.1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 2015 roku.
      2. Termin zakończenia całego zakresu robót objętego umową ustala się do dnia roku.

§ 5.1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie oferty
        Wykonawcy wybranej w drodze przetargu w wysokości złote brutto
   słownie:
   będącej integralną częścią umowy.
      2. Podstawę do wystawienia faktur stanowi:
  1. protokół odbioru częściowego,
  2. protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania inwestycji.
3. Płatności:
  1. 2015 rok- do kwoty 4.000.000,00 zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym
       robót
  1. 2016 rok - pozostała kwota, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym robót.
        Fakturowanie przez Wykonawcę odbywać się będzie jeden raz w miesiącu,
        w ostatniej dekadzie miesiąca – do września 2016 roku.
   Ostatnie fakturowanie po odbiorze końcowym.
4.Fakturę należy wystawić:
   Gmina Stęszew
   62-060 Stęszew ul. Poznańska 11
   NIP 777 31 41 373
        Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury
        przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.
     5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić otrzymaną fakturę w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
     6. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 6 Strony ustalają następujące procedury odbioru robót:

      1. Odbiory częściowe:
  1. Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi na piśmie Inwestora o gotowości odbioru.
  2. Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.
  3. Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno zakończyć się w ciągu 4 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.
  4. Odbiory przeprowadzane będą z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy i inspektora nadzoru,
  5. Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego.

      2. Odbiór końcowy:
    1) Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
        i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
        pisemnie Inwestora o gotowości odbioru.
3. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następując dokumenty:
1. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, wszystkich robót ( zarówno kubaturowych, jak i sieciowych ) wraz z naniesieniem ich na mapę geodezyjną,
2. Protokóły odbiorów technicznych wykonanych przez odpowiednie organy i służby,
3. Dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w projekcie w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
4. Kompletny Dziennik budowy,
5. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,
6. Protokóły pomiarów, prób, badań i sprawdzeń,
7. Aprobaty, atesty oraz deklaracje zgodności zastosowanych materiałów,
8. Protokoły odbiorów przez Państwowy dozór techniczny,
9. Oświadczenia uzyskane od właścicieli posesji zajętych przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, w zakresie akceptacji przywrócenia terenu do stanu pierwotnego,
10. DTR, świadectwa jakości i książki gwarancyjne urządzeń,
11. Warunki i instrukcje użytkowania, konserwacji i naprawy, z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób dokonujących tych czynności, wraz z harmonogramem wszystkich niezbędnych czynności konserwacji i napraw,
12. Karty techniczne urządzeń,
13. Kopie wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i urzędom zewnętrznym,
14. Rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto i netto.
  1. Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.
  2. Zakończenie czynności odbioru powinno zakończyć się w ciągu 4 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.
  3. Odbiory przeprowadzane będą z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy i inspektora nadzoru,
  4. Protokół odbioru końcowego i przekazanie do użytkowania inwestycji sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.
  5. Protokół musi być podpisany przez obie strony i zatwierdzony przez Zamawiającego.
  6. Zamawiający może odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia niewykonania całego zakresu prac objętego przedmiotem umowy, braku kompletności operatu kolaudacyjnego i braku wpisów w dzienniku budowy.
      4. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to
        Inwestorowi przysługują następujące uprawnienia:
  1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może nakazać usunięcia wad i wyznaczyć nową datę odbioru,
  2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
        a) Jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
        przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
        b) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor
        może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 7.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy poza przypadkami określonymi
        w Kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawo zamówień publicznych jeżeli:
Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z zawartą umową lub też nienależycie wykonuje
swoje zobowiązania umowne,
1. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wszedł na plac budowy ze sprzętem budowlanym i nie rozpoczął realizacji umowy lub nie realizuje jej przez okres 14 dni,
2. Wykonawca w sposób rażący naruszył obowiązki wynikające z umowy lub przepisów prawa.
        w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę do
        odstąpienia.
       2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
       3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany:
1. zabezpieczyć przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy Zamawiającemu,
2. sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, przy udziale Zamawiającego,
3. zgłosić Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych i zabezpieczających,
4. usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza i sprzęt budowlany w terminie 10 dni od dnia odstąpienia od umowy,
  1. w przypadku nieusunięcia urządzeń, sprzętu i pozostałych materiałów naliczane będą
kary za składowanie w wysokości 1.000,00 złotych brutto za każdy dzień,
zapłaty kar umownych.
        4. W przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
        odpowiedzialności, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych
        i do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane wg stanu na dzień odstąpienia
        bez zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu umowy.

§ 8.1. Zastosowane materiały muszą posiadać atesty, aprobatę techniczną oraz certyfikaty i muszą
        spełniać wymogi ustawy Prawo Budowlane, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi
        w Polskich Normach i z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.
        Zastosowane materiały należy uzgodnić z Zamawiającym.
1. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca jest obowiązany okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatę techniczną lub odpowiedni atest.
2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, wykwalifikowanych pracowników oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości realizowanych robót oraz stosowanych materiałów.
3. Badania realizowane będą na koszt Wykonawcy.
4. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją przetargową i projektową to takie materiały lub roboty zostaną zastąpione innymi zgodnymi z dokumentacją projektową i dokumentacja przetargową, a koszt wymiany w pełni poniesie Wykonawca.

§ 9 Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy zapewnić na terenie budowy należyty ład, porządek, przestrzegać przepisy bhp i ppoż, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymania ich w należytym stanie.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami budowlanymi, dokumentacją przetargową oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym a materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
3. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robot z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi od odpowiedzialności cywilnej.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych, od przekazania placu budowy do odbioru ostatecznego.
5. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie norm określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.
6. Realizacja i przekazanie do odbioru przedmiotu umowy w zakresie i terminie określonym w umowie.
7. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:
  1. urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,
  2. poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,
  3. oznakowania terenu budowy,
  4. wykonanie uzupełniającego oznakowania drogowego,
  5. poniesienia dodatkowych kosztów zajęcia pasa drogowego,
  6. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń infrastruktury podziemnej oraz innych w toku realizacji umowy, naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt i własnymi siłami,
  7. odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy i zabezpieczenia dozoru,
  8. utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
  9. wykonania badań, prób i rozruchu urządzeń oraz dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,
  10. podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy,
  11. dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii od odpowiednich organów, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,
  12. uporządkowania terenu budowy, doprowadzenie do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i przekazanie go inwestorowi najpóźniej w dniu odbioru końcowego.
8. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie roboty, które wykonuje przy udziale podwykonawców.
10. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Inwestorowi i jego służbom, inspektorowi nadzoru oraz pracownikom nadzoru budowlanego, służb i inspekcji do których należy wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, w każdym czasie przeprowadzanie kontroli placu budowy, realizowanych robót, stosowanych w ich toku materiałów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy.
11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy oraz do pisemnego informowania inspektora nadzoru o robotach ulegających zakryciu lub zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru wówczas zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.
12. W przypadku konieczności wprowadzenia jakichkolwiek zmian w dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji i uzgodnień z autorami dokumentacji projektowej, inspektorem nadzoru i uzyskaniu zgody Zamawiającego.
13. Wykonawca po zakończeniu robót rozliczy się na piśmie z otrzymanej od Inwestora dokumentacji i zwróci ją najpóźniej do dnia odbioru.
14. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do poniesienia ewentualnych kosztów z tytułu:
      a) Zakładu Energetycznego,
        b) Telekomunikacji Polskiej,
      c) Wielkopolskiej Spółki Gazowniczej,
      d) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania:
  1. Pisemnie Inwestora – za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego – o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres oraz szacunkową ich wartość (wg cen jednostkowych oraz narzutów wg kosztorysu ofertowego),
  2. zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienia planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy z Inwestorem przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegającym zagrożeniom.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
  1. Stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Inwestora w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,
  2. Przedłożenia Inwestorowi na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy, w szczególności naprawa dróg, ulic, chodników zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu i maszyny budowlane.
4. Wykonanie ogrodzenia placu budowy – zamocowanego w sposób uniemożliwiający jego wywrócenie.
5. Wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Uzyskanie zaświadczeń właściwych organów warunkujących możliwość eksploatacji instalacji i przyłączy do sieci zewnętrznych.
7. Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie między terminem rozpoczęcia robót, terminem ich zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności wykonawcy za wady spowodowana w tym okresie, pozostająca w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt.
8. Zapewnienie łączności dla potrzeb budowy we własnym zakresie na własny koszt.
9. Zapewnienie wody oraz wywozu ścieków z placu budowy na własny koszt.

§ 10 Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Przekazanie placu budowy / robót /, protokółem w dniu podpisania umowy.
2. Po protokólarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy oraz za istniejące urządzenia.
3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
4. Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i ostatecznego pozwolenia na budowę oraz dziennika budowy.

§ 11.1. Raz w tygodniu odbędzie się narada robocza, w której udział wezmą kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiającego, celem dokonania przeglądu postępu robót oraz innych związanych z tym kwestii.
        2. Wszelkie uzgodnienia w toku realizacji przedmiotu zamówienia dokonywane będą w formie
        pisemnej (notatki służbowe, protokoły, wpisy do dziennika budowy), z przekazaniem kopii
        Zamawiającemu. Brak w/w formy uznawany będzie za brak jakiegokolwiek uzgodnienia.

§ 12 Informacja o podwykonawcy i rozliczenia.

       1. Wykonawca wykona zakres robót z/bez udziału Podwykonawców.
       2. W przypadku udziału Podwykonawców i dalszych Podwykonawców w realizacji zamówienia
        Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy podać Zamawiającemu nazwy
        i adresy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, a przy złożeniu faktury i rozliczaniu
        robót, które zostały w całości lub w części wykonane z udziałem Podwykonawcy lub dalszego
        Podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
        1) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że Podwykonawca otrzymał należne wynagrodzenie
        za wykonane roboty,
        2) pisemne oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu należności z tytułu wykonanych robót,
        3) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dalszy Podwykonawca otrzymał należne
        wynagrodzenie za wykonane roboty,
        4) pisemne oświadczenie dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należności z tytułu
        wykonanych robót,
     3. W przypadku niedostarczenia wymienionych dokumentów Zamawiający uprawniony jest do
        wstrzymania płatności należności Wykonawcy za odebrane roboty do czasu otrzymania tych
        dokumentów.
     4. W przypadku powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o udziale Podwykonawców lub
        dalszych Podwykonawców w realizacji zamówienia publicznego Zamawiający ma prawo
        zarządzać dokumentów określonych w pkt 2.
        Do procedury wszczętej w ten sposób mają zastosowanie zapisy pkt 2.
    5. Zapisy punktu 2 mają zastosowanie przy rozliczaniu faktur częściowych i faktury końcowej.
    6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić
        poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni
        od jej zawarcia.
        Umowy muszą określać zakres prac, wysokość wynagrodzenia i warunki zapłaty.
        Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia i sprzeciw do przedstawionych umów.
    7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
        o podwykonawstwo jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego przedłożyć
        Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo
        w terminie 7 dni od jej zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
        zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
    8. W przypadku, gdy wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaniechają
        poinformowania Zamawiającego o powierzeniu realizacji podwykonawcom lub dalszym
        podwykonawcom części zamówienia, a Zamawiający poniesienie z tego tytułu szkodę lub będzie
        zobowiązany do zapłacenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
        wynagrodzenia za wykonane prace, to wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
        zobowiązani będą do zwrotu Zamawiającemu wszelkich powstałych i uregulowanych
        zobowiązań, kosztów, szkód, wynagrodzeń itp.
    9. Wykonanie robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zmienia zobowiązań
        Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie robót wykonywanych przez Podwykonawcę
        lub dalszego Podwykonawcę.

§ 13. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%
        wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy co stanowi kwotę: złotych brutto
  słownie:
1. Zabezpieczenie wniesione zostanie przez Wykonawcę w formie określonej w art. 148 ust. 1 ustawy przed podpisaniem umowy,
2. Zabezpieczenie umowne w pieniądzu będzie wpłacone przez Wykonawcę na ustalony
z Zamawiającym rachunek bankowy przed podpisaniem umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie i na zasadach określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.
a) zabezpieczenie w wysokości 70% zostanie zwrócone w terminie 30 dni
    od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
b) kwota pozostawiona w wysokości 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona przez
    Zamawiającego nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady
1. Jeżeli zabezpieczenie wpłacone było w pieniądzu zwrot nastąpi przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
2. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, a ewentualne zamówienia
        dodatkowe zostaną udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
        Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na podstawie dodatkowej umowy, po
        sporządzeniu protokółu konieczności i kosztorysu, według cen jednostkowych podanych w
        ofercie przetargowej, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego oraz po
        podpisaniu dodatkowej umowy.

§ 15. Strony ustalają następujące kary umowne:
        1). Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
 a) opóźnienia w oddaniu określonego w harmonogramie rzeczowo finansowym danego
     zakresu robót w wysokości 500,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia,
  b) przekroczenia daty terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości
,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia,
  c) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 200,00 złotych
      brutto za każdy dzień opóźnienia liczonych od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
  d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi
      odpowiedzialność w wysokości 20.000,00 złotych brutto.
  e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego
      kary umowne do wysokości faktycznie poniesionych szkód z tytułu nienależytego
      wykonania przedmiotu umowy, niedotrzymania terminu zakończenia robót określonego
      w umowie.
  f) należne Zamawiającemu kary potrącane będą z otrzymanych od Wykonawcy faktur.
       2). Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zawinione opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 200,00 złotych brutto
     za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po terminie w którym odbiór miał
     zakończony,
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości
        20.000,00 złotych brutto z zastrzeżeniem artykułu 145 ustawy Prawo zamówień
        publicznych.
§ 16.1.Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru w osobie:
       2. Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót
        dodatkowych i uzupełniających w imieniu Zamawiającego, bez jego zgody i pisemnego
        potwierdzenia.
§ 17.1.Okres gwarancji i rękojmi na wykonane prace ustala się na okres m-cy. licząc od
        daty końcowego odbioru oraz usunięcia stwierdzonych wad i usterek.
       2.W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania usterek
        i wad ujawnionych po odbiorze ostatecznym.
        Przystąpienie do usuwania usterek nie później niż 24 godz. od momentu zgłoszenia.
       3.Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.
       4.W przypadku nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie je na
        koszt Wykonawcy przy pomocy innych podmiotów.
       5.W przypadku opóźnienia w usuwaniu zgłoszonych wad i usterek lub nienależytym wykonaniu
        napraw gwarancyjnych Zamawiający, po pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego
        terminu ma prawo do przeprowadzenia prac polegających na usunięciu ujawnionych wad
        i usterek, przy pomocy innych podmiotów, na koszt i ryzyko Wykonawcy z zachowaniem swoich
        praw wynikających z gwarancji i rękojmi.
       6.Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone po upływie rękojmi, jeżeli Zamawiający
        zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.
       7.Strony postanawiają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy
        wynikająca z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona na okres udzielonej gwarancji.
       8.Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność:
1. za fachowe, technicznie i technologicznie nienaganne,
2. zgodnie z najnowszym stanem techniki,
3. odpowiadające przyjętym zasadom sztuki budowlanej,
4. przepisom prawa,
5. zgodności z normami
        wykonanie robót z materiałów, konstrukcji i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę.
      9.Gwarancją objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzglądu na to, czy
        zostały wykonane przez Wykonawcę, czy osoby trzecie, którymi posłużył się on przy
        wykonywaniu umowy. Gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy.
    10.W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i
        będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym
        za wszelkie szkody, wydatki i koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich w przypadku,
        gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nienależytego wykonania przedmiotu
        umowy przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę.
    11.Do upływu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego
        o zmianie swej siedziby.
    12.Zamawiający wyznaczy także ostateczny, gwarancyjny odbiór robót na 30 dni przed upływem
        terminu gwarancji i wyznaczy termin na protokólarne usunięcie wad i usterek.

§ 18. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
        na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział
        możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych
        warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

§ 19. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy dla
        Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 21. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
        cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 22. Umowę niniejszą sporządzono w czterech równobrzmiących egzemplarzach na prawach
        oryginału, po dwa dla każdej ze stron.

# Z a m a w i a j ą c y W y k o n a w c a