IN 272..2016

Umowa	 - projekt

zawarta w dniu 2016 roku pomiędzy Gminą Stęszew zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

1. Włodzimierza Pinczaka – Burmistrza Gminy Stęszew

A

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą

§ 1    Umowa niniejsza została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego

w dniu 2016 roku.

§ 2

- Przedmiotem zamówienia jest:

Remont ulicy ogrodowej w Słupii

- Zakres obejmuje:

1) Słupia ul. Ogrodowa

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych			 	0,094 km

- Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm			178,000 m

- Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	 				12,460 m3

- Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	 	13,000 m

- Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych	 		 	8,500 m2

- Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych	 	92,840 m2

- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, na głębokość 1 cm z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe samochodem					500,180 m2

- Załadunek i transport materiałów uzyskanych w poz. 2-7 		 	30,324 m3

- Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników	 	126,490 m2

- Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm.		 178,000 m

- Roboty ziemne wykon.koparkami z transp.wywóz materiałów uzyskanych z korytowania oraz wykonania rowków z opłatą za utylizację	 			  	53,778 m3

- Ławy betonowe z oporem pod krawężniki o wym.25 x 35 cm z betonu C12/15 	10,290 m3

- Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm	 		  	161,000 m

- Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm	 		  	17,000 m

- Ławy betonowe pod opornik zwykłe	 					0,520 m3

- Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 	13,000 m

- Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu	 518,000 m2

- Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltowa na zimno	 		518,000 m2

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych	 			518,000 m2

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S dla KR-2.		 518,000 m2

- Podbudowy betonowe bez dylatacji.	 17,000 m2

- Wjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej	 		17,000 m2

- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej	 		117,930 m2

- Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – włazów kan.	 3,000 szt.

- Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wod.	 2,000 szt.

2) Słupia droga dojazdowa

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych				0,040 km

- Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni					115,000 m2

- Roboty ziemne wykon.koparkami z transp.wywóz materiałów			5,750 m3

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S dla KR-2		115,000 m2

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S dla KR-2		115,000 m2

3) Witobel ul. Będlewska

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych				0,015 km

- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, na głębokość 4 cm z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe							26,000 m2

- Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników		140,000 m2

- Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników		140,000 m2

- Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 50x40 cm		37,000 m

- Roboty ziemne wykon.koparkami z transp.wywóz materiałów			49,400 m3

- Ławy betonowe z oporem pod krawężniki o wym. 25 x 35 cm z betonu C 12/15  2,590 m3

- Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm				37,000 m

- Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna.				140,000 m2

- Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna				140,000 m2

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa	140,000 m2

- Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu	166,000 m2

- Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltowa na zimno			166,000 m2

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S dla KR-2. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm							166,000 m2

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S dla KR-2. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm (dopłata do 4 cm)		166,000 m2

- Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kan.	1,000 szt.

- Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wod.	2,000 szt.

3. Technologia wykonania prac:

- Prace związane z wykonaniem inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami BHP oraz wiedzą techniczną.

- Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty oraz być zgodne z Polskimi Normami. Ponadto każdy zastosowany materiał należy uzgodnić z Zamawiającym oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego, brak ww. uzgodnienia skutkować będzie wymianą na odpowiedni, koszt wymiany w pełni poniesie Wykonawca. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrąci poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych.

- Jeżeli w dokumentacji, przedmiarze lub specyfikacji występują wskazania materiałowe na konkretnego producenta (nazwy producentów i produktów) należy odczytywać je jako przykładowe służące tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych niż zakładane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej.

- Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały.

- Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji sąsiadujących z placem budowy/robót i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.

- Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy/robót w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

- Teren okoliczny oraz ruch pieszy i kołowy należy w sposób trwały zabezpieczyć przed oddziaływaniem robót.

§ 3  Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej

umowy oraz w:

- dokumentacji przetargowej,

- złożonej ofercie

stanowiących integralne części niniejszej umowy.

§ 4.1 Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 2016 roku.

2.Termin zakończenia całego zakresu robót objętego umową ustala się do dnia 15.11.2016 roku.

§ 5.1.Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie oferty

Wykonawcy w wysokości:  złotych brutto

słownie:

będącej integralną częścią umowy.

2.Podstawę do wystawienia faktur stanowi protokół odbioru końcowego.

3.Fakturę należy wystawić:

Gmina Stęszew

62-060 Stęszew ul. Poznańska 11

NIP 777 31 41 373

4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury

przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.

5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić otrzymaną fakturę w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

6. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 7.1.Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru w osobie:

2. Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót

dodatkowych i uzupełniających w imieniu Zamawiającego, bez jego zgody i pisemnego

potwierdzenia.

§ 6. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1.	Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy zapewnić na terenie budowy należyty ład, porządek, przestrzegać przepisy bhp i ppoż, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymania ich w należytym stanie.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami budowlanymi, dokumentacją przetargową oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych, od przekazania placu budowy do odbioru ostatecznego.

- Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie norm określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

- Realizacja i przekazanie do odbioru przedmiotu umowy w zakresie i terminie określonym w umowie.

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

  - urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,

  - oznakowania terenu budowy,

  - wykonanie uzupełniającego oznakowania drogowego,

  - poniesienia dodatkowych kosztów zajęcia pasa drogowego,

  - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń infrastruktury podziemnej oraz innych w toku realizacji umowy, naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt i własnymi siłami,

  - odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy i zabezpieczenia dozoru,

  - utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

  - podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy,

  - uporządkowania terenu budowy, doprowadzenie do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i przekazanie go inwestorowi najpóźniej w dniu odbioru końcowego.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie roboty, które wykonuje przy udziale podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu i jego służbom oraz pracownikom nadzoru budowlanego, służb i inspekcji do których należy wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, w każdym czasie przeprowadzanie kontroli placu budowy, realizowanych robót, stosowanych w ich toku materiałów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy oraz do pisemnego informowania inspektora nadzoru o robotach ulegających zakryciu lub zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru wówczas zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

- W przypadku konieczności wprowadzenia jakichkolwiek zmian w dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji i uzgodnień z autorami dokumentacji projektowej, inspektorem nadzoru i uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Wykonawca po zakończeniu robót rozliczy się na piśmie z otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji i zwróci ją najpóźniej do dnia odbioru.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania:

  - Pisemnie Zamawiającego – za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego – o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres oraz szacunkową ich wartość (wg cen jednostkowych oraz narzutów wg kosztorysu ofertowego),

  - zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienia planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy z Inwestorem przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegającym zagrożeniom.

- Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy, w szczególności naprawa dróg, ulic, chodników zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu i maszyny budowlane.

- Zapewnienie łączności dla potrzeb budowy we własnym zakresie na własny koszt.

- Zapewnienie wody oraz wywozu ścieków z placu budowy na własny koszt.

§ 7.   Informacja o podwykonawcy i rozliczenia.

1. Wykonawca wykona zakres robót z udziałem/bez udziału Podwykonawców

2. W przypadku udziału Podwykonawców i dalszych Podwykonawców w realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest przed  podpisaniem umowy podać Zamawiającemu nazwy

i adresy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, a przy złożeniu faktury i rozliczaniu

robót, które zostały w całości lub  w części wykonane z udziałem Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

1) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że Podwykonawca otrzymał należne wynagrodzenie

za wykonane roboty,

2) pisemne oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu należności z tytułu wykonanych robót,

3) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dalszy Podwykonawca otrzymał należne

wynagrodzenie za wykonane roboty,

4) pisemne oświadczenie dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należności z tytułu

wykonanych robót,

3. W przypadku niedostarczenia wymienionych dokumentów Zamawiający uprawniony jest do

wstrzymania płatności należności Wykonawcy za odebrane roboty do czasu otrzymania tych

dokumentów.

4. W przypadku powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o udziale Podwykonawców lub

dalszych Podwykonawców w realizacji zamówienia publicznego Zamawiający ma prawo

zarządzać dokumentów określonych w pkt 2.

Do procedury wszczętej w ten sposób mają zastosowanie zapisy pkt 2.

5. Zapisy punktu 2 mają zastosowanie przy rozliczaniu faktur częściowych i faktury końcowej.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni

od jej zawarcia.

Umowy muszą określać zakres prac, wysokość wynagrodzenia i warunki zapłaty.

Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia i sprzeciw do przedstawionych umów.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę

o podwykonawstwo jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego przedłożyć

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo

w terminie 7 dni  od jej zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

8. W przypadku, gdy wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaniechają

poinformowania Zamawiającego o powierzeniu realizacji podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom części zamówienia, a Zamawiający poniesienie z tego tytułu szkodę lub będzie

zobowiązany do zapłacenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

wynagrodzenia za wykonane prace, to wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

zobowiązani będą do zwrotu Zamawiającemu wszelkich powstałych i uregulowanych

zobowiązań, kosztów, szkód, wynagrodzeń itp.

9. Wykonanie robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zmienia zobowiązań

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie robót wykonywanych przez Podwykonawcę

lub dalszego Podwykonawcę.

§ 8    Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Przekazanie placu budowy / robót /, protokółem do dnia   .2016 roku.

2. Po protokólarnym przejęciu od Inwestora terenu robót Wykonawca ponosi aż do

chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren

oraz za istniejące urządzenia.

§ 9  Odbiór końcowy

      - Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi pisemnie Inwestora o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następując dokumenty:

- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, wszystkich robót wraz z naniesieniem ich na mapę geodezyjną,

- Protokóły odbiorów technicznych wykonanych przez odpowiednie organy i służby,

- Dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w projekcie w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- Kompletny Dziennik budowy,

- Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- Protokóły pomiarów, prób, badań i sprawdzeń,

- Aprobaty, atesty oraz deklaracje zgodności zastosowanych materiałów,

- Oświadczenia uzyskane od właścicieli posesji zajętych przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, w zakresie akceptacji przywrócenia terenu do stanu pierwotnego,

- Kopie wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i urzędom zewnętrznym,

- Rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto i netto.

      - Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

      - Zakończenie czynności odbioru powinno zakończyć się w ciągu 4 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

      - Odbiory przeprowadzane będą z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy i inspektora nadzoru.

      - Protokół odbioru końcowego i przekazanie do użytkowania inwestycji sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora. Protokół, po podpisaniu przez obie strony i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, zostanie doręczony Wykonawcy

      - Zamawiający może odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia niewykonania całego zakresu prac objętego przedmiotem umowy, braku kompletności operatu kolaudacyjnego i braku wpisów w dzienniku budowy.

      - Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może nakazać usunięcia wad i wyznaczyć nową datę odbioru,

  - Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- Jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 10  Gwarancja.

1. Okres gwarancji i rękojmi na wykonane prace ustala się na okres   m-cy.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od odbioru prac przez Zamawiającego.

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania usterek

i wad ujawnionych po odbiorze ostatecznym.

4. Wykonawca przystąpi do usuwania usterek i wad nie później niż 24 godz. od momentu

zgłoszenia.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

6. W przypadku nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie je na

koszt  Wykonawcy przy pomocy innych podmiotów.

7. W przypadku opóźnienia w usuwaniu zgłoszonych wad i usterek lub nienależytym wykonaniu

napraw gwarancyjnych Zamawiający, po pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego

terminu ma prawo do przeprowadzenia prac polegających na usunięciu ujawnionych wad

i usterek, przy pomocy innych podmiotów, na koszt i ryzyko Wykonawcy z zachowaniem swoich

praw wynikających z gwarancji i rękojmi.

8. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone po upływie rękojmi, jeżeli Zamawiający

zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.

9. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy

wynikająca z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona na okres udzielonej gwarancji.

10. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność:

1) za fachowe, technicznie i technologicznie nienaganne,

2) zgodnie z najnowszym stanem techniki,

3) odpowiadające przyjętym zasadom sztuki budowlanej,

4) przepisom prawa,

5) zgodności z normami

wykonanie robót z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

11. Gwarancją objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzglądu na to, czy

zostały wykonane przez Wykonawcę, czy osoby trzecie, którymi posłużył się on przy

wykonywaniu umowy. Gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy.

12. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i

będzie  odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym

za wszelkie szkody, wydatki i koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich w przypadku,

gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nienależytego wykonania przedmiotu

umowy przez  Wykonawcę lub jego Podwykonawcę.

13. Do upływu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego

o zmianie swej siedziby.

14. Zamawiający wyznaczy także ostateczny, gwarancyjny odbiór robót na 30 dni przed upływem

terminu gwarancji i wyznaczy termin na protokólarne usunięcie wad i usterek.

§ 11 Strony ustalają następujące kary umowne:

- Strony ustalają następujące kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

  - przekroczenia daty terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 500,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia,

  - opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 200,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia liczonych od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10.000,00 złotych brutto.

  - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

  - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 10.000,00 zł,

  - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu. Bieg terminu, za który liczona będzie kara umowna rozpoczyna się od dnia następującego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na złożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub dokonania jej zmiany,

  - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu. Bieg terminu, za który liczona będzie kara umowna rozpoczyna się od dnia następującego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na dokonanie zmiany w zakresie terminu zapłaty.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne do wysokości faktycznie poniesionych szkód z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy, niedotrzymania terminu zakończenia robót określonego w umowie.

- Należne Zamawiającemu kary potrącane będą z otrzymanych od Wykonawcy faktur.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zawinione opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 200,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po terminie w którym odbiór miał zakończony,

§ 12  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13  Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy dla

Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 14  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego.

§ 15  Umowę niniejszą sporządzono w czterech równobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału,

po dwa dla każdej ze stron.

Z a m a w i a j ą c y 					                              W y k o n a w c a