### IN 272..2017

### Umowa- projekt

zawarta w dniu .2017 roku pomiędzy Gminą Stęszew zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Włodzimierza Pinczaka – Burmistrza Gminy Stęszew

a

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą

**§ 1.** Umowa niniejsza została zawarta na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 19.04.2017 roku.

**§ 2. Przedmiotem umowy jest:** Przebudowa ul. Trzebawskiej w Stęszewie z materiału Wykonawcy

**§ 3.1. Zakres prac obejmuje roboty budowlano montażowe polegające na:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Kod** | **Opis** | **Jm** | **Ilość robót** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | CHODNIK PO STRONIE STADIONU |  |  |
| 1.1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |
| 1.1.1 | KNR 2-01 0119-0300D-01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0,101 |
| 1.2 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 1.2.1 | KNR 2-31 0101-0100 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość całkowita 21 cm | m2 | 200,500 |
| 1.2.2 | KNR 2-01 0213-0100D.04.01.01 | Roboty ziemne wykon. koparkami z transp. wywóz materiałów uzyskanych korytowania oraz wykonania rowków z opłatą za utylizację. Odległość wywozu określi Oferent. | m3 | 42,105 |
| 1.3 |  | KRAWĘZNIKI, ŚCIEZKI, OPORNIKI |  |  |
| 1.3.1 | KNR 2-31 0402-0400 | Ławy betonowe z oporem o wym. 25x30cm z betonu C12/15 pod krawężniki 8x30cm | m3 | 9,450 |
| 1.3.2 | KNR 2-31 0407-0400 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na gotowej ławie i podsypce cementowo-piaskowej 1:4, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 108,000 |
| 1.4 |  | PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE |  |  |
| 1.4.1 | KNR 2-31 0105-0500 | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Zagęszczenie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 200,500 |
| 1.4.2 | KNR 2-31 0511-0300 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm | m2 | 200,500 |
| 2 |  | PARKING |  |  |
| 2.1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |
| 2.1.1 | KNR 2-01 0119-0300D-01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0,121 |
| 2.1.2 | KNR 2-31 0815-0100 | Rozebranie istniejącej kostki betonowej na parkingu. | m2 | 166,000 |
| 2.2 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 2.2.1 | KNR 2-31 0101-0100 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 31 cm. | m2 | 467,500 |
| 2.2.2 | KNR 2-31 0101-0200 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. | m2 | 467,500 |
| 2.3 |  | KRAWĘŻNIKI |  |  |
| 2.3.1 | KNR 2-31 0402-0400 | Ławy betonowe z oporem o wym. 25x35cm z betonu C12/15 pod krawężniki 15x30cm | m3 | 8,444 |
| 2.3.2 | KNR 2-31 0403-0200 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na gotowej ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej | m | 96,500 |
| 2.4 |  | PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE |  |  |
| 2.4.1 | KNR 2-31 0109-0300 | Podbudowy betonowe C 8/10 bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 467,500 |
| 2.4.2 | KNR 2-31 0109-0400 | Podbudowy betonowe bez dylatacji. Dodatek za każdy dalszy 1 cm | m2 | 467,500 |
| 2.4.3 | KNR 2-31 0511-0301 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 3cm. Kostka czerwona - parking, grafitowa - pasy oddzielające. | m2 | 301,500 |
| 2.4.4 | KNR 2-31 0511-0301 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 3cm. Kostka niebieska - miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. | m2 | 72,000 |
| 2.4.5 | KNR 2-31 0511-0301 | Nawierzchnie z rozebranej kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej. | m2 | 166,000 |
| 3 |  | PRZEBUDOWA JEZDNI |  |  |
| 3.1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |
| 3.1.1 | KNR 2-01 0119-0300D-01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0,185 |
| 3.1.2 | KNR 2-31 0813-0300D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 10,530 |
| 3.1.3 | KNR-SEK 6-01 0103-0500D.05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, na głębokość 5 cm przy użyciu frezarki "Wirtgen W1000C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe samochodem samowyładowczym o ładowności 5,0-10,0 t | 100 m2 | 0,277 |
| 3.2 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
|  |
| 3.2.1 | KNR 2-31 0101-0100D.04.01.01 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni . Głębokość 62 cm. Zagęszczenie i wyprofilowanie podłoża. | m2 | 1 096,000 |
| 3.2.2 | KNR 2-31 0401-0800D-08.01.01 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm. (Usunięcie masy bitumicznej, podbudowy, ziemi) | m | 304,430 |
| 3.2.3 | KNR 2-01 0213-0100D.04.01.01 | Roboty ziemne wykon.koparkami z transp.wywóz materiałów uzyskanych korytowania oraz wykonania rowków z opłatą za utylizację. Odległość wywozu określi Oferent. | m3 | 728,229 |
| 3.3 |  | KRAWĘŻNIKI,ŚCIEKI, OPORNIKI |  |  |
| 3.3.1 | KNR 2-31 0402-0400D-08.01.01 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki o wym. 25 x 35 cm z betonu C 12/15 | m3 | 26,635 |
| 3.3.2 | KNR 2-31 0403-0100D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na gotowej ławie betonowej | m | 191,940 |
| 3.3.3 | KNR 2-31 0403-0600D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na gotowej ławie betonowej | m | 112,460 |
| 3.3.4 | KNR 2-31 0402-0300D-08.05.01 | Ławy betonowe 22x30 z betonu C 12/15 pod ściek dwurzędowy z kostki betonowej | m3 | 19,664 |
| 3.3.5 | KNR 2-31 0402-0400D-08.01.01 | Ławy betonowe z oporem pod ścieki uliczne o wym. 20 x 30 cm z betonu C 12/15 | m3 | 17,876 |
| 3.3.6 | KNR 2-31 0607-0300D-08.05.01 | Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki betonowej 20x10 układanej na gotowej ławie betonowej, kolor szary | m | 297,940 |
| 3.4 |  | PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE |  |  |
| 3.4.1 | KNR 2-31 0104-0100D-04.02.01 | Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1 096,000 |
| 3.4.2 | KNR 2-31 0104-0200D-04.02.01 | Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm (dopłata do gr. 15 cm) | m2 | 1 096,000 |
| 3.4.3 | KNNR 6 0109-0300D-04.05.01 | Podbudowy betonowe pomocnicze, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5,0 MPa | m2 | 1 096,000 |
| 3.4.4 | KNR 2-31 0114-0500 + KNR 2-31 0114-0600D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm. Kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm | m2 | 1 096,000 |
| 3.4.5 | KNNR 6 0308-0303D-05.03.05b | Ułożenie warstwy wiążacej gr. 6 cm z betonu asfaltowego AC 16W | m2 | 1 096,000 |
| 3.4.6 | KNNR 6 1005-0600D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu | m2 | 1 096,000 |
| 3.4.7 | KNNR 6 1005-0700D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltowa na zimno, zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 1 096,000 |
| 3.4.8 | KNNR 6 0309-0200D-05.03.05a | Ułożenie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC 11S | m2 | 1 123,250 |
| 3.5 |  | ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE |  |  |
| 3.5.1 | KNR 2-31 1406-0300D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych | szt. | 3,000 |
| 3.5.2 | KNR 2-31 1406-0400D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 2,000 |
| 4 |  | POBOCZE |  |  |
| 4.1 | KNR 2-31 1402-0500 | Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 20 cm | m2 | 103,500 |
| 4.2 | KNR 2-31 1402-0600 | Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości ścinania | m2 | 103,500 |
| 5 |  | ODWODNIENIE |  |  |
| 5.1 | KNR 2-01 0206-0200D-03.02.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami. Grunt kategorii III. Załadunek i wywóz wraz z ewentualną opłatą za składowanie. Odległość określi Oferent. | m3 | 87,000 |
| 5.2 | KNNR 4 1411-0300D-03.02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20 cm (rury fi 315) | m3 | 4,060 |
| 5.3 | KNNR 4 1308-0500D-03.02.01 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 315x9,2 mm,łączone na uszczelki gumowe | m | 14,000 |
| 5.4 | KNNR 4 1410-0400D-03.02.01 | Wykonanie podbetonu gr. 25 cm pod studnie rewizyjne fi 1000 z betonu B-15 | m3 | 0,563 |
| 5.5 | KNNR 4 1413-0100D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie, z włazami klasy D400 | szt. | 1,000 |
| 5.6 | KNNR 4 1410-0200D-03.02.01 | Podłoża betonowe o grubości 10 cm z betonu C15, pod studzienki ściekowe | m3 | 0,450 |
| 5.7 | KNNR 4 1424-0200D-03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu, z kratą żeliwną typu ciężkiego z zawiasem | szt. | 2,000 |
| 5.8 | KNNR 4 1308-0300D-03.02.01 | Wykonanie przykanalików z rur PVC klasy S fi 200 mm łączonych na uszczelki gumowe | m | 12,000 |
| 5.9 | KNR 2-01 0236-02 + KNR 2-01 0230-01D-03.02.01 | Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem warstwami grubości 30 cm wraz zakupem i dostawą piasku do zasypki | m3 | 68,953 |
| 6 |  | DROGA NAD LIPNO |  |  |
| 6.1 | KNR-W 2-01 0113-0300 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,150 |
| 6.2 | KNR 2-31 0102-0100 | Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV | m2 | 919,000 |
| 6.3 | KNNR 1 0202-0701 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II | m3 | 91,900 |
| 6.4 | KNR 2-31 0104-0300 | Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 919,000 |
| 6.5 | KNNR 6 0103-0300 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI | m2 | 1 519,000 |
| 6.6 | KNNR 6 0204-0600 | Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm | m2 | 1 519,000 |

**2. Ponadto zakres prac obejmuje:**

1. Pozostałe prace zgodnie z przedmiarem robót.
2. Uporządkowanie terenu po zakończonych pracach;
3. Sporządzenie operatu kolaudacyjnego – 3 egzemplarze, na który składa się;
	1. Dokumentacja powykonawcza;
	2. Obsługa geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją powykonawczą – mapy kpl. 5,000
	3. Atesty na materiały i prefabrykaty.
4. Protokoły odbioru robót.
5. Wymagane dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i sprawdzeń.

3. Wykonawca wykona wszelkie niezbędne prace dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją przetargową oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym.

**4. Technologia wykonania prac:**

1. Prace związane z wykonaniem inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami BHP oraz wiedzą techniczną.
2. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty oraz być zgodne z Polskimi Normami. Ponadto każdy zastosowany materiał należy uzgodnić z Zamawiającym oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego, brak w/w uzgodnienia skutkować będzie wymianą na odpowiedni, koszt wymiany w pełni poniesie Wykonawca. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrąci poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych.
3. Jeżeli w dokumentacji , przedmiarze lub specyfikacji występują wskazania materiałowe na konkretnego producenta / nazwy producentów i produktów / należy odczytywać je jako przykładowe służące tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych niż zakładane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej.
5. Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały.
6. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji sąsiadujących z placem budowy/robót i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.
7. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy w stosunku do osób trzecich.
8. Teren okoliczny oraz ruch pieszy i kołowy należy w sposób trwały zabezpieczyć przed oddziaływaniem robót.
9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu plan BIOZ nie później niż w ciągu 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia robót.

**§ 4.** Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2. złożonej ofercie,
3. kosztorysie ofertowym,
4. dokumentacji projektowej

 stanowiących integralne części niniejszej umowy.

**§ 5.1.** Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 2017 roku.

**2**. Termin zakończenia całego zakresu robót objętego umową ustala się do dnia 30.06.2017 roku.

**§ 6.1.** Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie oferty Wykonawcy wybranej w drodze przetargu w wysokości … złotych brutto

słownie:

będącej integralną częścią umowy.

**2.** Podstawę do wystawienia faktur stanowi:

1. protokół odbioru częściowego,
2. protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania inwestycji.

3. Fakturę należy wystawić:

 Gmina Stęszew

 62-060 Stęszew ul. Poznańska 11

 NIP 777 31 41 373

Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.

4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić otrzymaną fakturę w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

5. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

**Odbiory robót**

**§ 7.** Strony ustalają następujące procedury odbioru robót:

1. **Odbiory częściowe będą wykonywane w następujący sposób:**
	1. Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi na piśmie Zamawiającego o gotowości odbioru.
	2. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi o tym uczestników odbioru.
	3. Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno zakończyć się w ciągu 4 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.
	4. Odbiory przeprowadzane będą z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy i inspektora nadzoru,
	5. Protokół odbioru częściowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego.
2. **[Odbiór końcowy**] Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi pisemnie Inwestora o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następując dokumenty:
3. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, wszystkich robót (zarówno kubaturowych, jak i sieciowych) wraz z naniesieniem ich na mapę geodezyjną,
4. Protokoły odbiorów technicznych wykonanych przez odpowiednie organy i służby,
5. Dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w projekcie w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
6. Kompletny Dziennik budowy,
7. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,
8. Protokoły pomiarów, prób, badań i sprawdzeń,
9. Aprobaty, atesty oraz deklaracje zgodności zastosowanych materiałów,
10. Oświadczenia uzyskane od właścicieli posesji zajętych przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, w zakresie akceptacji przywrócenia terenu do stanu pierwotnego,
11. Kopie wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i urzędom zewnętrznym,
12. Rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto i netto.
13. Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.
14. Zakończenie czynności odbioru powinno zakończyć się w ciągu 4 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.
15. Odbiory przeprowadzane będą z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy i inspektora nadzoru.
16. Protokół odbioru końcowego i przekazanie do użytkowania inwestycji sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. Protokół musi być podpisany przez obie strony i zatwierdzony przez Zamawiającego.
17. Zamawiający może odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia niewykonania całego zakresu prac objętego przedmiotem umowy, braku kompletności operatu kolaudacyjnego i braku wpisów w dzienniku budowy.
18. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
	1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może nakazać usunięcia wad i wyznaczyć nową datę odbioru,
	2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
19. Jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
20. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

**§ 8.1.** Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawo zamówień publicznych jeżeli:

1. Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z zawartą umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,
2. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wszedł na plac budowy ze sprzętem budowlanym i nie rozpoczął realizacji umowy lub nie realizuje jej przez okres 14 dni,
3. Wykonawca w sposób rażący naruszył obowiązki wynikające z umowy lub przepisów prawa.

w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę do odstąpienia.

**2.** Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**3.** W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany:

1. zabezpieczyć przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy Zamawiającemu,
2. sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, przy udziale Zamawiającego,
3. zgłosić Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych i zabezpieczających,
4. usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza i sprzęt budowlany w terminie 10 dni od dnia odstąpienia od umowy; w przypadku nieusunięcia urządzeń, sprzętu i pozostałych materiałów naliczane będą kary za składowanie w wysokości 1.000,00 złotych brutto za każdy dzień,
5. zapłaty kar umownych.
	* 1. W przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane wg stanu na dzień odstąpienia bez zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu umowy.

**§ 9.1.** Zastosowane materiały muszą posiadać atesty, aprobatę techniczną oraz certyfikaty i muszą spełniać wymogi ustawy Prawo Budowlane, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach i z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Zastosowane materiały należy uzgodnić z Zamawiającym.

1. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca jest obowiązany okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatę techniczną lub odpowiedni atest.

**Obowiązki Wykonawcy**

**§ 10.1.** Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy zapewnić na terenie budowy należyty ład, porządek, przestrzegać przepisy bhp i ppoż, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymania ich w należytym stanie.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami budowlanymi, dokumentacją przetargową oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi od odpowiedzialności cywilnej.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych, od przekazania placu budowy do odbioru ostatecznego.
4. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie norm określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.
5. Realizacja i przekazanie do odbioru przedmiotu umowy w zakresie i terminie określonym w umowie.
6. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:
	1. urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,
	2. oznakowania terenu budowy,
	3. wykonanie uzupełniającego oznakowania drogowego,
	4. poniesienia dodatkowych kosztów zajęcia pasa drogowego,
	5. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń infrastruktury podziemnej oraz innych w toku realizacji umowy, naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt i własnymi siłami,
	6. odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy i zabezpieczenia dozoru,
	7. utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
	8. podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy,
	9. uporządkowania terenu budowy, doprowadzenie do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i przekazanie go inwestorowi najpóźniej w dniu odbioru końcowego.
7. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie roboty, które wykonuje przy udziale podwykonawców.
9. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu i jego służbom, inspektorowi nadzoru oraz pracownikom nadzoru budowlanego, służb i inspekcji do których należy wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, w każdym czasie przeprowadzanie kontroli placu budowy, realizowanych robót, stosowanych w ich toku materiałów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy.
10. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy oraz do pisemnego informowania inspektora nadzoru o robotach ulegających zakryciu lub zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru wówczas zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.
11. W przypadku konieczności wprowadzenia jakichkolwiek zmian w dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji i uzgodnień z autorami dokumentacji projektowej, inspektorem nadzoru i uzyskaniu zgody Zamawiającego.
12. Wykonawca po zakończeniu robót rozliczy się na piśmie z otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji i zwróci ją najpóźniej do dnia odbioru.
13. Wykonawca zobowiązuje się do informowania:
	1. Pisemnie Zamawiającego – za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego – o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres oraz szacunkową ich wartość (wg cen jednostkowych oraz narzutów wg kosztorysu ofertowego),
	2. zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienia planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy z Inwestorem przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegającym zagrożeniom.
14. Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy, w szczególności naprawa dróg, ulic, chodników zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu i maszyny budowlane.
15. Zapewnienie łączności dla potrzeb budowy we własnym zakresie na własny koszt.
16. Zapewnienie wody oraz wywozu ścieków z placu budowy na własny koszt.

**Obowiązki Zamawiającego**

**§ 11.** Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Przekazanie placu budowy, protokółem w dniu podpisania umowy.
2. Po protokólarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy oraz za istniejące urządzenia.
3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
4. Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i ostatecznego pozwolenia na budowę oraz dziennika budowy.

**§ 12.1.** Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy co stanowi kwotę: złotych brutto

Słownie:

Wniesione zostanie przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy.

1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PL 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS Mosina O/Stęszew. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego)
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 Pzp.
4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp musi wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości wymaganego zabezpieczenia.
5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi na zasadach określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy
6. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych „Przebudowa ul. Trzebawskiej w Stęszewie z materiału Wykonawcy”

**§ 13.1.** Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody, które powstaną podczas lub w związku z realizacją umowy.

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej.

**Informacja o podwykonawcy i rozliczenia**

**§ 14.1.** Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

1. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.
2. W przypadku udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy podać Zamawiającemu nazwy i adresy Podwykonawców
3. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo robót budowlanych, których niespełnienie powodować będzie zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu przez Zamawiającego:
	1. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawcę, umowy z Podwykonawcą w szczególności w następujących przypadkach:
	2. umowa podwykonawcza nie określa Stron, pomiędzy którymi jest zawierana;
	3. w umowie podwykonawczej Strony nie wskazały wartości wynagrodzenia /maksymalnej wartości umowy z tytułu wykonywania robót;
	4. w części, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robót, które Wykonawca powierza Podwykonawcy przekracza wartość wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;
	5. do umowy podwykonawczej nie dołączono kosztorysów (przy wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementów scalonych (przy wynagrodzeniu ryczałtowym), z których wynika wartość należnego Podwykonawcy wynagrodzenia;
	6. umowa podwykonawcza określa wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w sposób inny (wymagalności)/dłuższy (termin zapłaty) niż w niniejszej umowie;
	7. postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy przez Wykonawcę od otrzymania przez Wykonawcę, zapłaty od Zamawiającego za wykonany zakres robót;
	8. postanowienia umowy podwykonawczej uniemożliwiają rozliczenie jej stron według zasad określonych w niniejszej umowie;
	9. Podwykonawca nie spełnia warunków określonych w SIWZ dla Podwykonawców (w przypadku gdy zostały określone);
	10. umowa podwykonawcza wskazuje na inny niż określony w umowie z Zamawiającym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowiące podstawę wystawienia faktury za wykonane prace (odbiór częściowy, końcowy itp. stanowiący podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego);
	11. umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza umowa;
	12. umowa podwykonawcza nie wskazuje osoby upoważnionej ze strony Podwykonawcy do realizacji umowy, w tym podpisywania protokołów stanu zaawansowania robót.

Powyższy katalog przesłanek nie wyłącza możliwości niewyrażenia zgody na umowę podwykonawczą z innych uzasadnionych powodów.

1. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzeżenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej. Zamawiający, w terminie 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
2. Zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 5 będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody.
3. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania.
4. W przypadku odmowy określonej w ust. 6, Wykonawca ponownie przedstawi projekt zmiany umowy z podwykonawcą lub aneks do umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni, uwzględniając zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
7. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności.
8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jak za własne. Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca, który ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację robót powierzonych poszczególnym podwykonawcom.
10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
11. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą, dalszym Podwykonawcą.
12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane na zasadach określonych a w art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów podwykonawczych oraz zmian zakresu zadania powierzonego do wykonania przez podwykonawców.
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
16. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie umownych robót podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:
	1. zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,
	2. dowodów zapłaty zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców. Dowodem zapłaty jest kopia polecenia przelewu.
	3. oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców, lub dalszych podwykonawców wynikającymi z umowy podwykonawstwa.
17. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przyczyny odmowy zapłaty oraz szczegółowo umotywuje Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani warunków jego umowy z podwykonawcą. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, a także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.
18. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Jeśli opóźnienie w zapłacie wymagalnego należnego podwykonawcom lub dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiający ma prawo dokonać zapłaty kwoty należnej Podwykonawcom bezpośrednio na jego rzecz pomniejszając Wykonawcy wynagrodzenie o zapłacone Podwykonawcy kwoty.
19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
20. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę w przypadku :
	1. zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego,
	2. zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,
	3. nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą zgłoszonych przez Zamawiającego lub innego naruszenia art. 6471 Kodeksu cywilnego.
21. Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców, z zastrzeżeniem, że Stroną dla Zamawiającego będzie w każdym przypadku Wykonawca.
22. Konieczność 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
23. Zamawiający na podstawie art. 36ba ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzega stosowanie art. 36ba ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**§ 15.** Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, a ewentualne zamówienia dodatkowe zostaną udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na podstawie dodatkowej umowy, po sporządzeniu protokołu konieczności i kosztorysu, według cen jednostkowych podanych w ofercie przetargowej, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego oraz po podpisaniu dodatkowej umowy.

**Kary umowne**

**§ 16.1.** Strony ustalają następujące kary umowne:

* 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
	2. przekroczenia daty terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 1.000,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia,
	3. opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1.000,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia liczonych od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
	4. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 50.000,00 złotych brutto.
	5. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 2.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
	6. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 20.000,00 zł,
	7. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu. Bieg terminu, za który liczona będzie kara umowna rozpoczyna się od dnia następującego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na złożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub dokonania jej zmiany
	8. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu. Bieg terminu, za który liczona będzie kara umowna rozpoczyna się od dnia następującego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na dokonanie zmiany w zakresie terminu zapłaty.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne do wysokości faktycznie poniesionych szkód z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy, niedotrzymania terminu zakończenia robót określonego w umowie.
2. Należne Zamawiającemu kary potrącane będą z otrzymanych od Wykonawcy faktur.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zawinione opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 1.000,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po terminie w którym odbiór miał zakończony,

**§ 17.1**. Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru w osobie: ….

1. Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót dodatkowych i uzupełniających w imieniu Zamawiającego, bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia.

**§ 18.1.** Okres gwarancji i rękojmi na wykonane prace ustala się na okres … miesiecy licząc od daty końcowego odbioru oraz usunięcia stwierdzonych wad i usterek.

1. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania usterek i wad ujawnionych po odbiorze ostatecznym.
2. Przystąpienie do usuwania usterek nie później niż 24 godz. od momentu zgłoszenia.
3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.
4. W przypadku nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy przy pomocy innych podmiotów.
5. W przypadku opóźnienia w usuwaniu zgłoszonych wad i usterek lub nienależytym wykonaniu napraw gwarancyjnych Zamawiający, po pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu ma prawo do przeprowadzenia prac polegających na usunięciu ujawnionych wad i usterek, przy pomocy innych podmiotów, na koszt i ryzyko Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji i rękojmi.
6. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone po upływie rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.
7. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikająca z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona na okres udzielonej gwarancji.
8. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność:
9. za fachowe, technicznie i technologicznie nienaganne,
10. zgodnie z najnowszym stanem techniki,
11. odpowiadające przyjętym zasadom sztuki budowlanej,
12. przepisom prawa,
13. zgodności z normami

 wykonanie robót z materiałów, konstrukcji i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę.

1. Gwarancją objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzglądu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy.
2. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, wydatki i koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę.
3. Do upływu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o zmianie swej siedziby.
4. Zamawiający wyznaczy także ostateczny, gwarancyjny odbiór robót na 30 dni przed upływem terminu gwarancji i wyznaczy termin na protokólarne usunięcie wad i usterek.

**Dopuszczalne zmiany w umowie**

**§ 19.1.** Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy.

1. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach:
2. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
3. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego
4. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego
5. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej
6. zostały spełnione łącznie następujące warunki:
7. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
8. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;
9. wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
10. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
11. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach:
12. zmiana wykonawcy realizacji zamówienia publicznego w przypadku gdy wykonawca z którym została zawarta umowa wykaże i wyjaśni, że nie jest w stanie zrealizować zamówienia zgodnie z umową. Umowa może być wtedy zawarta z innym wykonawcą na tych samych warunkach. Nowy wykonawca musi wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowych wykonawca. Nowy wykonawca musi także wykazać brak podstaw do wykluczenia w zakresie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ. Nowy wykonawca odpowiada solidarnie z dotychczasowym wykonawcą za zakres umowy dotychczas zrealizowany;
13. zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
14. wystąpienia zdarzeń losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, którym nie można zapobiec) i atmosferycznych, które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji usług;
15. w przypadku zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;
16. zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;
17. gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź wniesienia po wydaniu tych decyzji lub uzgodnień dodatkowych wymogów skutkującego koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie;
18. konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiającego rozwiązaniu projektowym, a wynikających ze zmiany stanowiska Zamawiającego lub stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących);
19. zmiany w zakresie płatności i wynagrodzenia - zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich uzasadnionych (koniecznych) zmian wprowadzanych do umowy;
20. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
21. zmiana obowiązującej stawki VAT - wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
22. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu.
23. pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:
24. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;
25. zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego w ofercie, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
26. zmiany rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach (np. spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania według dokumentacji projektowej powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, byłaby niemożliwa lub gdy zaistniałaby, z przyczyn wynikających z dokumentacji projektowej, konieczność wstrzymania prowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych; dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zmianę terminu zakończenia robót budowlanych (w związku z koniecznością opracowania i uzgodnienia rozwiązań niezbędnych do właściwej realizacji robót); w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robót budowlanych oraz zmiany dotyczące terminów: zostanie określony termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakończenia robót budowlanych,
27. zmiana sposobu spełnienia świadczenia wskutek zmian technologicznych, w szczególności: pojawienie się na rynku sprzętu / urządzeń nowszej generacji, o parametrach korzystniejszych dla Zamawiającego,

**§ 20.** Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 21.** Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

**§ 22.** W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

**§ 23.** Umowę niniejszą sporządzono w trzech równobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy

#  Z a m a w i a j ą c y W y k o n a w c a