## Harmonogram rzecz-finans Zał 1
Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania:
Tytuł zadania: |  | Budowa drogi gminnej Tomice-Tomiczki z regulacją odwodnienia z materiału Wykonawcy
Harmonogram rzeczowo-finansowy
LP | Elementy i rodzaje robót |  |  | kwota netto | kwota brutto | Termin realizacji (miesiąc. rok) |  | Planowane koszty do zakończenia zadania (kwota brutto)
[6 empty] | od | do | 2019 | 2020
1 | Zabezpieczenie i geodezja |  |  |  |  | 11.2019 | 06.2020
2 | Krawężniki i obrzeża |  |  |  |  | 04.2020 | 06.2020
3 | Jezdnia AC KR2 |  |  |  |  | 11.2019 | 06.2020
4 | Miejsca postojowe KB KR2 |  |  |  |  | 04.2020 | 06.2020
5 | Zjazdy KB KR2 |  |  |  |  | 04.2020 | 06.2020
6 | Chodnik KB |  |  |  |  | 04.2020 | 06.2020
7 | Pobocza |  |  |  |  | 04.2020 | 06.2020
8 | Zieleń |  |  |  |  | 04.2020 | 06.2020
9 | Organizacja ruchu |  |  |  |  | 04.2020 | 06.2020
Suma
Termin zakończenia zadania do 01.06.2020r.
……………………………………………………………………..
(miejscowość, data) |  |  | (podpis Wykonawcy )